## 제작예산
"가야 뱀파이어 " 제작예산안
2000년3월26일
CODE | 항목 | 예산금액 | 세부내역 | 비고
1000 | 소재개발비 | 80000000 |  | 기획료
1100 | 기획조사비 | 50000000
1200 | 기획진행비 | 30000000
2000 | 인건비 | 1403000000
2100 | 시나리오 | 64000000
2101 | 원안료 | 8000000
2102 | 원작료
2103 | 각본료 | 20000000
2104 | 각색료 | 15000000
2105 | 윤색료
2106 | 시나리오진행비 | 10000000
2107 | 대본인쇄 | 4000000 | 콘티북 포함
2108 | 스토리보드 | 7000000 | 그래픽 작업료 포함
2200 | STAFF | 689000000
2201 | 감독 | 30000000
2202 | 프로듀서 | 40000000
2203 | 라인프로듀서 | 15000000
2204 | 제작부 | 15000000 | 제작부장/제작부
2205 | 제작보조 | 8000000 | 4명
2206 | 제작행정(회계) | 10000000
2207 | 연출부 | 30000000
2208 | 촬영기사 | 40000000
2209 | 촬영부 | 18000000
2210 | 제2촬영부 | 20000000 | 스테디캠 촬영 포함
2211 | 조명기사 | 35000000
2212 | 조명부 | 18000000
2213 | 제2조명부 | 5000000
2214 | 프로덕션디자이너 | 30000000 | 아트팀 포함
2215 | 편집 | 30000000
2216 | 현장편집 | 10000000 | 장비대여 포함
2217 | 동시녹음 | 35000000
2218 | 소품 | 20000000
2219 | 분장 | 10000000 | 분장, 헤어포함
2220 | 의상 | 10000000
2221 | 스틸 | 10000000
2222 | 음악 | 30000000
2223 | 특수분장 | 70000000 | 특수분장 재료비 포함
2224 | CG | 70000000 | 출력비 포함
2225 | 특수효과 | 80000000 | 재료비 / 장비 사용료/미니어처 포함
2300 | CAST | 650000000
2301 | 여자주연1 | 120000000 | 김민홍 역
2302 | 남자주연1 | 150000000 | 박인규 역
2303 | 남자주연2 | 100000000 | 최진우 역
2304 | 조연 | 200000000 | 조준구/ 신보영/ 손성원등
2305 | 단역 | 20000000
2306 | 특별출연 | 30000000 | 까메오 등
2307 | 스턴트 | 30000000
3000 | 진행비 | 664000000
3100 | 연출진행비 | 7000000
3101 | 감독진행비 | 3000000
3102 | 연출부진행비 | 2000000
3103 | 연출부소모품 | 2000000
3200 | 제작진행비 | 58000000
3201 | 제작부진행비 | 15000000 | 캐스팅진행비 포함
3202 | 사전진행비 | 30000000 | 프리프로덕션 진행비 4개월
3202 | 제작부소모품/비품 | 3000000
3203 | 헌팅진행비 | 10000000
3300 | 촬영진행비 | 263000000 | 총촬영 80회
3301 | 식대 | 84000000 | 60명*5000원*3식*80회+야식40회
3302 | 숙박비 | 72000000 | 60명*1만5천원*80회 | 부산로케
3303 | 오픈료 | 30000000
3304 | 사의금 | 10000000
3305 | 잡비 | 16000000 | 200000*80회
3306 | 간식등 | 15000000 | 60명*3000원*80회
3307 | 간이소품구입 | 5000000 | 현장조달
3308 | 주유 | 10000000 | 제작부/연출부
3309 | 주차 | 5000000
3310 | 의료비 | 5000000
3311 | 수리및보상 | 10000000
3312 | 교통비 | 1000000
3400 | 보조출연 | 75000000
3401 | EXTRA | 52500000 | 1500명*3만5천원
3402 | 보조식대 | 22500000 | 1500명*3식*5000원
3500 | 미술비 | 97000000
3501 | 소품대여및제작 | 80000000
3502 | 의상비 | 10000000 | 구입/대여/제작
3503 | 분장재료비 | 2000000 | 가발 등
3504 | 미술진행비 | 5000000
3600 | 세트 | 116500000
3601 | 세트시공 | 100000000
3602 | 세트사용료 | 16500000 | 대형세트/제작기간포함30일
3700 | 운송 | 25000000
3701 | 버스 | 20000000 | 유대포함 80회
3702 | 기타운송료 | 5000000
3800 | 보험 | 7500000
3801 | 기자재보험 | 2500000
3802 | 인보험 | 5000000
3900 | 촬영용차량 | 15000000
3901 | 차량구입 | 5000000
3902 | 차량대여 | 10000000
4000 | 기자재 | 482940000
4100 | 필름 | 128940000 | 20만자 기준
4101 | 네가 | 103960000 | 코닥 필름 기준 (5248/8만자, 5279/12만자)
4102 | 러쉬 | 760000 | 1만자
4103 | 사운드 | 4000000
4104 | 하이콘포지 | 500000
4105 | 듀프 | 12120000
4106 | 프린트 | 7600000 | 10벌(색보정용 프린트)
4200 | 촬영기재 | 180000000
4201 | 카메라 | 80000000 | 1,000,000*80회 | 사재기준
4202 | 카메라2 | 15000000 | 스테디캠 촬영 포함
4203 | 슈퍼크레인 | 7000000 | 10회
4204 | 지미짚 | 2000000
4205 | 차걸이 | 2000000
4206 | 렉카차 | 12000000 | 5KW 발전기 포함
4207 | 슈팅카 | 48000000 | 80회
4208 | 렌즈 | 5000000
4209 | 소모품 | 4000000
4210 | 기타조명기자재 | 5000000
4300 | 조명 | 174000000
4301 | 기본라이트 | 20000000
4302 | HMI | 50000000
4303 | 조명크레인 | 15000000
4304 | 키노플로 | 10000000
4305 | 발전차 | 30000000 | 80회. 유대포함
4306 | 발전차2 | 10000000 | 30회. 유대포함
4307 | 탑차 | 20000000 | 80회, 유대포함
4308 | 기타조명기자재 | 5000000
4309 | 소모품 | 4000000
4310 | 특수라이트 | 10000000 | 문라이트 등
5000 | 후반작업 | 179100000
5100 | 녹음 | 83500000
5101 | SOUND-ALL-IN | 45000000
5102 | 돌비사용료 | 7500000
5103 | 광학녹음 | 3000000
5104 | 성우료 | 3000000
5105 | 저작권료 | 25000000
5200 | 현상 | 57600000
5201 | 네가 | 24000000
5202 | 러쉬 | 1200000
5203 | 키코드텔레시네 | 11000000
5204 | 텔레시네용테잎 | 3000000
5205 | 사운드 | 4000000
5206 | 듀프현상 | 2400000
5207 | 프린트 | 12000000 | 색보정용
5300 | 자막/옵티칼 | 18000000
5301 | 옵티칼 | 10000000
5302 | 자막 | 3000000
5303 | 색보정 | 5000000
5400 | 후반작업진행비 | 15000000
5401 | 편집진행비 | 7000000
5402 | 현상진행비 | 3000000
5403 | 녹음진행비 | 5000000
5500 | 회식비 | 5000000
5501 | 회식비 | 5000000
6000 | 예비비 | 46480000 | 진행비 예산의 7%
7000 | 경상비 | 144000000 | 12,000,000*12개월
2999520000

## 제작일정표
pre-product | [9 empty] | production
일자 | 세부일정 |  |  |  |  | 일자 | 세부일정 |  |  | 일자 | 세부일정 | 일자 | 세부일정
2001-05-01 | 시나리오 완성 | 캐스팅 / 주조연 확정 |  |  |  | 2001-07-01 |  |  | 세 부 촬 영 준 비 / 협 찬 진 행 | 2001-08-16 | 최종 촬영 점검 / 촬영준비 | 2001-10-16 | 2차촬영 (45회)
2001-05-02 | [5 empty] | 2001-07-02 |  |  |  | 2001-08-17 |  | 2001-10-17
2001-05-03 | [5 empty] | 2001-07-03 | 콘티완료 |  |  | 2001-08-18 |  | 2001-10-18
2001-05-04 | [5 empty] | 2001-07-04 |  |  |  | 2001-08-19 |  | 2001-10-19
2001-05-05 | [5 empty] | 2001-07-05 |  |  |  | 2001-08-20 | 드디어 크랭크인!! | 2001-10-20
2001-05-06 | [5 empty] | 2001-07-06 |  |  |  | 2001-08-21 | 1차촬영 (35회) | 2001-10-21
2001-05-07 | [5 empty] | 2001-07-07 |  |  |  | 2001-08-22 |  | 2001-10-22
2001-05-08 | [5 empty] | 2001-07-08 |  |  |  | 2001-08-23 |  | 2001-10-23
2001-05-09 | [5 empty] | 2001-07-09 |  |  |  | 2001-08-24 |  | 2001-10-24
2001-05-10 | [5 empty] | 2001-07-10 |  |  |  | 2001-08-25 |  | 2001-10-25
2001-05-11 | [5 empty] | 2001-07-11 |  |  |  | 2001-08-26 |  | 2001-10-26
2001-05-12 | [5 empty] | 2001-07-12 |  |  |  | 2001-08-27 |  | 2001-10-27
2001-05-13 | [5 empty] | 2001-07-13 |  |  |  | 2001-08-28 |  | 2001-10-28
2001-05-14 | [5 empty] | 2001-07-14 | 콘티북 인쇄 | 최종확정헌팅 |  | 2001-08-29 |  | 2001-10-29
2001-05-15 | [5 empty] | 2001-07-15 |  |  |  | 2001-08-30 |  | 2001-10-30
2001-05-16 | [5 empty] | 2001-07-16 |  |  |  | 2001-08-31 |  | 2001-10-31
2001-05-17 | [5 empty] | 2001-07-17 |  |  |  | 2001-09-01 |  | 2001-11-01
2001-05-18 | [5 empty] | 2001-07-18 |  |  |  | 2001-09-02 |  | 2001-11-02
2001-05-19 | [5 empty] | 2001-07-19 |  |  |  | 2001-09-03 |  | 2001-11-03
2001-05-20 | [5 empty] | 2001-07-20 |  |  |  | 2001-09-04 |  | 2001-11-04
2001-05-21 | 대본인쇄 |  |  |  |  | 2001-07-21 |  |  |  | 2001-09-05 |  | 2001-11-05
2001-05-22 | [5 empty] | 2001-07-22 |  |  |  | 2001-09-06 |  | 2001-11-06
2001-05-23 | [5 empty] | 2001-07-23 |  |  |  | 2001-09-07 |  | 2001-11-07
2001-05-24 | [5 empty] | 2001-07-24 |  |  |  | 2001-09-08 |  | 2001-11-08
2001-05-25 |  |  | 스텝구성 |  |  | 2001-07-25 |  |  |  | 2001-09-09 |  | 2001-11-09
2001-05-26 | [5 empty] | 2001-07-26 |  |  |  | 2001-09-10 |  | 2001-11-10
2001-05-27 |  |  |  | 1차헌팅 |  | 2001-07-27 |  |  |  | 2001-09-11 |  | 2001-11-11
2001-05-28 | [5 empty] | 2001-07-28 |  |  |  | 2001-09-12 |  | 2001-11-12
2001-05-29 | [5 empty] | 2001-07-29 |  |  |  | 2001-09-13 |  | 2001-11-13
2001-05-30 | [5 empty] | 2001-07-30 | 1차촬영스케쥴 |  |  | 2001-09-14 |  | 2001-11-14
2001-05-31 | [5 empty] | 2001-07-31 | 촬영준비 점검 |  |  | 2001-09-15 |  | 2001-11-15
2001-06-01 | [5 empty] | 2001-08-01 |  |  |  | 2001-09-16 |  | 2001-11-16
2001-06-02 | [5 empty] | 2001-08-02 |  |  |  | 2001-09-17 |  | 2001-11-17
2001-06-03 | [5 empty] | 2001-08-03 |  |  |  | 2001-09-18 |  | 2001-11-18
2001-06-04 | [5 empty] | 2001-08-04 |  |  |  | 2001-09-19 |  | 2001-11-19
2001-06-05 | [5 empty] | 2001-08-05 |  |  |  | 2001-09-20 |  | 2001-11-20
2001-06-06 | [5 empty] | 2001-08-06 |  |  |  | 2001-09-21 |  | 2001-11-21
2001-06-07 | [5 empty] | 2001-08-07 | 2차촬영스케쥴 |  |  | 2001-09-22 |  | 2001-11-22
2001-06-08 | [5 empty] | 2001-08-08 |  |  |  | 2001-09-23 |  | 2001-11-23
2001-06-09 | [5 empty] | 2001-08-09 | 워크샵 |  |  | 2001-09-24 |  | 2001-11-24
2001-06-10 | [5 empty] | 2001-08-10 |  |  |  | 2001-09-25 |  | 2001-11-25
2001-06-11 |  | 기타 캐스팅 확정 | 스텝 계약 |  | 세 부 촬 영 준 비 / 협 찬 진 행 | 2001-08-11 | 촬영준비 점검 |  |  | 2001-09-26 |  | 2001-11-26
2001-06-12 | [5 empty] | 2001-08-12 |  |  |  | 2001-09-27 |  | 2001-11-27
2001-06-13 | [5 empty] | 2001-08-13 |  |  |  | 2001-09-28 |  | 2001-11-28
2001-06-14 | [5 empty] | 2001-08-14 |  |  |  | 2001-09-29 | 추석연휴 | 2001-11-29
2001-06-15 | [5 empty] | 2001-08-15 |  |  |  | 2001-09-30 |  | 2001-11-30
2001-06-16 | [9 empty] | 2001-10-01
2001-06-17 | [9 empty] | 2001-10-02
2001-06-18 | [9 empty] | 2001-10-03
2001-06-19 | [9 empty] | 2001-10-04
2001-06-20 |  |  |  | 2차헌팅 | [5 empty] | 2001-10-05 | 2차촬영 (45회)
2001-06-21 | [9 empty] | 2001-10-06
2001-06-22 | [9 empty] | 2001-10-07
2001-06-23 | [9 empty] | 2001-10-08
2001-06-24 | [9 empty] | 2001-10-09
2001-06-25 | [9 empty] | 2001-10-10
2001-06-26 | [9 empty] | 2001-10-11
2001-06-27 | [9 empty] | 2001-10-12
2001-06-28 | [9 empty] | 2001-10-13
2001-06-29 | [9 empty] | 2001-10-14
2001-06-30 | [9 empty] | 2001-10-15
post-product
일자 | 세부일정 |  |  |  |  | 일자 | 세부일정
2001-12-01 | [5 empty] | 2002-01-31 | 믹 싱
2001-12-02 | [5 empty] | 2002-02-01
2001-12-03 | [5 empty] | 2002-02-02
2001-12-04 | [5 empty] | 2002-02-03
2001-12-05 | 편 집 |  |  |  |  | 2002-02-04
2001-12-06 | [5 empty] | 2002-02-05
2001-12-07 | [5 empty] | 2002-02-06
2001-12-08 | [5 empty] | 2002-02-07 | 색보정 / 현상
2001-12-09 | [5 empty] | 2002-02-08
2001-12-10 | [5 empty] | 2002-02-09
2001-12-11 | [5 empty] | 2002-02-10
2001-12-12 | [5 empty] | 2002-02-11
2001-12-13 | [5 empty] | 2002-02-12
2001-12-14 | [5 empty] | 2002-02-13
2001-12-15 | [5 empty] | 2002-02-14
2001-12-16 | [5 empty] | 2002-02-15
2001-12-17 | [5 empty] | 2002-02-16
2001-12-18 | [5 empty] | 2002-02-17
2001-12-19 | [5 empty] | 2002-02-18 | 기술시사
2001-12-20 | [5 empty] | 2002-02-19
2001-12-21 | [5 empty] | 2002-02-20
2001-12-22 | [5 empty] | 2002-02-21
2001-12-23 | [5 empty] | 2002-02-22
2001-12-24 | [5 empty] | 2002-02-23
2001-12-25 | [5 empty] | 2002-02-24
2001-12-26 | [5 empty] | 2002-02-25
2001-12-27 | [5 empty] | 2002-02-26
2001-12-28 | [5 empty] | 2002-02-27
2001-12-29 | [5 empty] | 2002-02-28
2001-12-30
2001-12-31
2002-01-01
2002-01-02
2002-01-03
2002-01-04
2002-01-05 | 믹 싱
2002-01-06
2002-01-07
2002-01-08
2002-01-09
2002-01-10
2002-01-11
2002-01-12
2002-01-13
2002-01-14
2002-01-15
2002-01-16
2002-01-17
2002-01-18
2002-01-19
2002-01-20
2002-01-21
2002-01-22
2002-01-23
2002-01-24
2002-01-25
2002-01-26
2002-01-27
2002-01-28
2002-01-29
2002-01-30

## 자금소요예정표
구분 / 일정 |  |  | pre-product | [5 empty] | production |  |  | post-product |  | 합계
CODE | 항목 | 예산금액 | 5월이전 | 5월중순 | 6월초 | 6월중순 | 7월초 | 8월초 | 8월중순(1차) | 9월말(2차) | 11월말 | 12월말 | 1월말
1000 | 소재개발비 | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000
1100 | 기획조사비 | 50000000 | 50000000 | [10 empty] | 50000000
1200 | 기획진행비 | 30000000 | 30000000 | [10 empty] | 30000000
2000 | 인건비 | 1403000000 | 53000000 | 39000000 | 419000000 | 11000000 | 195000000 | 80000000 | 13000000 | 87000000 | 476000000 | 30000000 | 0 | 1403000000
2100 | 시나리오 | 64000000 | 53000000 | 4000000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000000
2101 | 원안료 | 8000000 | 8000000 | [10 empty] | 8000000
2102 | 원작료 | [12 empty] | 0
2103 | 각본료 | 20000000 | 20000000 | [10 empty] | 20000000
2104 | 각색료 | 15000000 | 15000000 | [10 empty] | 15000000
2105 | 윤색료 | [12 empty] | 0
2106 | 시나리오진행비 | 10000000 | 10000000 | [10 empty] | 10000000
2107 | 대본인쇄 | 4000000 |  | 4000000 | [9 empty] | 4000000
2108 | 스토리보드 | 7000000 |  |  |  | 7000000 | [7 empty] | 7000000
2200 | STAFF | 689000000 | 0 | 35000000 | 229000000 | 4000000 | 30000000 | 30000000 | 13000000 | 72000000 | 246000000 | 30000000 | 0 | 689000000
2201 | 감독 | 30000000 |  | 15000000 | [6 empty] | 15000000 |  |  | 30000000
2202 | 프로듀서 | 40000000 |  | 20000000 | [6 empty] | 20000000 |  |  | 40000000
2203 | 라인프로듀서 | 15000000 |  |  | 8000000 | [5 empty] | 7000000 |  |  | 15000000
2204 | 제작부 | 15000000 |  |  | 8000000 | [5 empty] | 7000000 |  |  | 15000000
2205 | 제작보조 | 8000000 |  |  |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 |  |  | 8000000
2206 | 제작행정(회계) | 10000000 |  |  | 5000000 | [5 empty] | 5000000 |  |  | 10000000
2207 | 연출부 | 30000000 |  |  | 15000000 | [5 empty] | 15000000 |  |  | 30000000
2208 | 촬영기사 | 40000000 |  |  | 20000000 | [5 empty] | 20000000 |  |  | 40000000
2209 | 촬영부 | 18000000 |  |  | 9000000 | [5 empty] | 9000000 |  |  | 18000000
2210 | 제2촬영부 | 20000000 | [6 empty] | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 20000000
2211 | 조명기사 | 35000000 |  |  | 20000000 | [5 empty] | 15000000 |  |  | 35000000
2212 | 조명부 | 18000000 |  |  | 9000000 | [5 empty] | 9000000 |  |  | 18000000
2213 | 제2조명부 | 5000000 | [6 empty] | 3000000 | 2000000 |  |  |  | 5000000
2214 | 프로덕션디자이너 | 30000000 |  |  | 15000000 | [5 empty] | 15000000 |  |  | 30000000
2215 | 편집 | 30000000 | [5 empty] | 15000000 |  |  |  | 15000000 |  | 30000000
2216 | 현장편집 | 10000000 |  |  | 5000000 | [5 empty] | 5000000 |  |  | 10000000
2217 | 동시녹음 | 35000000 |  |  | 20000000 | [5 empty] | 15000000 |  |  | 35000000
2218 | 소품 | 20000000 |  |  | 10000000 | [5 empty] | 10000000 |  |  | 20000000
2219 | 분장 | 10000000 |  |  | 5000000 | [5 empty] | 5000000 |  |  | 10000000
2220 | 의상 | 10000000 |  |  | 5000000 | [5 empty] | 5000000 |  |  | 10000000
2221 | 스틸 | 10000000 |  |  | 5000000 | [5 empty] | 5000000 |  |  | 10000000
2222 | 음악 | 30000000 | [5 empty] | 15000000 |  |  |  | 15000000 |  | 30000000
2223 | 특수분장 | 70000000 |  |  | 30000000 |  |  |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 70000000
2224 | CG | 70000000 |  |  |  |  | 30000000 |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 70000000
2225 | 특수효과 | 80000000 |  |  | 40000000 |  |  |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 80000000
2300 | CAST | 650000000 | 0 | 0 | 190000000 | 0 | 165000000 | 50000000 | 0 | 15000000 | 230000000 | 0 | 0 | 650000000
2301 | 여자주연1 | 120000000 |  |  | 60000000 | [5 empty] | 60000000 |  |  | 120000000
2302 | 남자주연1 | 150000000 |  |  | 80000000 | [5 empty] | 70000000 |  |  | 150000000
2303 | 남자주연2 | 100000000 |  |  | 50000000 | [5 empty] | 50000000 |  |  | 100000000
2304 | 조연 | 200000000 |  |  |  |  | 150000000 |  |  |  | 50000000 |  |  | 200000000
2305 | 단역 | 20000000 | [5 empty] | 20000000 | [5 empty] | 20000000
2306 | 특별출연 | 30000000 | [5 empty] | 30000000 | [5 empty] | 30000000
2307 | 스턴트 | 30000000 |  |  |  |  | 15000000 |  |  | 15000000 |  |  |  | 30000000
3000 | 진행비 | 664000000 | 0 | 15000000 | 18500000 | 5000000 | 107000000 | 16500000 | 330500000 | 171500000 | 0 | 0 | 0 | 664000000
3100 | 연출진행비 | 7000000 | 0 | 0 | 5500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000
3101 | 감독진행비 | 3000000 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000 | [5 empty] | 3000000
3102 | 연출부진행비 | 2000000 |  |  | 2000000 | [8 empty] | 2000000
3103 | 연출부소모품 | 2000000 |  |  | 2000000 | [8 empty] | 2000000
3200 | 제작진행비 | 58000000 | 0 | 15000000 | 13000000 | 5000000 | 10000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000000
3201 | 제작부진행비 | 15000000 |  |  | 10000000 |  |  | 5000000 | [5 empty] | 15000000
3202 | 사전진행비 | 30000000 |  | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | [5 empty] | 30000000
3202 | 제작부소모품/비품 | 3000000 |  |  | 3000000 | [8 empty] | 3000000
3203 | 헌팅진행비 | 10000000 |  | 5000000 |  | 5000000 | [7 empty] | 10000000
3300 | 촬영진행비 | 263000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135500000 | 127500000 | 0 | 0 | 0 | 263000000
3301 | 식대 | 84000000 | [6 empty] | 42000000 | 42000000 |  |  |  | 84000000
3302 | 숙박비 | 72000000 | [6 empty] | 36000000 | 36000000 |  |  |  | 72000000
3303 | 오픈료 | 30000000 | [6 empty] | 20000000 | 10000000 |  |  |  | 30000000
3304 | 사의금 | 10000000 | [6 empty] | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 10000000
3305 | 잡비 | 16000000 | [6 empty] | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 16000000
3306 | 간식등 | 15000000 | [6 empty] | 7000000 | 8000000 |  |  |  | 15000000
3307 | 간이소품구입 | 5000000 | [6 empty] | 3000000 | 2000000 |  |  |  | 5000000
3308 | 주유 | 10000000 | [6 empty] | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 10000000
3309 | 주차 | 5000000 | [6 empty] | 2000000 | 3000000 |  |  |  | 5000000
3310 | 의료비 | 5000000 | [6 empty] | 2000000 | 3000000 |  |  |  | 5000000
3311 | 수리및보상 | 10000000 | [6 empty] | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 10000000
3312 | 교통비 | 1000000 | [6 empty] | 500000 | 500000 |  |  |  | 1000000
3400 | 보조출연 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000000 | 31000000 | 0 | 0 | 0 | 75000000
3401 | EXTRA | 52500000 | [6 empty] | 32500000 | 20000000 |  |  |  | 52500000
3402 | 보조식대 | 22500000 | [6 empty] | 11500000 | 11000000 |  |  |  | 22500000
3500 | 미술비 | 97000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000000
3501 | 소품대여및제작 | 80000000 |  |  |  |  | 80000000 | [6 empty] | 80000000
3502 | 의상비 | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | [6 empty] | 10000000
3503 | 분장재료비 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 | [6 empty] | 2000000
3504 | 미술진행비 | 5000000 |  |  |  |  | 5000000 | [6 empty] | 5000000
3600 | 세트 | 116500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116500000
3601 | 세트시공 | 100000000 | [6 empty] | 100000000 |  |  |  |  | 100000000
3602 | 세트사용료 | 16500000 | [6 empty] | 16500000 |  |  |  |  | 16500000
3700 | 운송 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000
3701 | 버스 | 20000000 | [6 empty] | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 20000000
3702 | 기타운송료 | 5000000 | [6 empty] | 5000000 |  |  |  |  | 5000000
3800 | 보험 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000
3801 | 기자재보험 | 2500000 | [6 empty] | 2500000 |  |  |  |  | 2500000
3802 | 인보험 | 5000000 | [6 empty] | 5000000 |  |  |  |  | 5000000
3900 | 촬영용차량 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000
3901 | 차량구입 | 5000000 | [6 empty] | 5000000 |  |  |  |  | 5000000
3902 | 차량대여 | 10000000 | [6 empty] | 7000000 | 3000000 |  |  |  | 10000000
4000 | 기자재 | 482940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000000 | 25000000 | 183740000 | 191980000 | 0 | 0 | 24220000 | 482940000
4100 | 필름 | 128940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52740000 | 51980000 | 0 | 0 | 24220000 | 128940000
4101 | 네가 | 103960000 | [6 empty] | 51980000 | 51980000 |  |  |  | 103960000
4102 | 러쉬 | 760000 | [6 empty] | 760000 |  |  |  |  | 760000
4103 | 사운드 | 4000000 | [10 empty] | 4000000 | 4000000
4104 | 하이콘포지 | 500000 | [10 empty] | 500000 | 500000
4105 | 듀프 | 12120000 | [10 empty] | 12120000 | 12120000
4106 | 프린트 | 7600000 | [10 empty] | 7600000 | 7600000
4200 | 촬영기재 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 91000000 | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 180000000
4201 | 카메라 | 80000000 | [6 empty] | 40000000 | 40000000 |  |  |  | 80000000
4202 | 카메라2 | 15000000 | [6 empty] | 7000000 | 8000000 |  |  |  | 15000000
4203 | 슈퍼크레인 | 7000000 | [6 empty] | 4000000 | 3000000 |  |  |  | 7000000
4204 | 지미짚 | 2000000 | [6 empty] | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 2000000
4205 | 차걸이 | 2000000 | [6 empty] | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 2000000
4206 | 렉카차 | 12000000 | [6 empty] | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 12000000
4207 | 슈팅카 | 48000000 | [6 empty] | 24000000 | 24000000 |  |  |  | 48000000
4208 | 렌즈 | 5000000 | [6 empty] | 3000000 | 2000000 |  |  |  | 5000000
4209 | 소모품 | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | [6 empty] | 4000000
4210 | 기타조명기자재 | 5000000 | [6 empty] | 5000000 |  |  |  |  | 5000000
4300 | 조명 | 174000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000000 | 25000000 | 40000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 174000000
4301 | 기본라이트 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | [6 empty] | 20000000
4302 | HMI | 50000000 |  |  |  |  | 20000000 |  | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 50000000
4303 | 조명크레인 | 15000000 | [6 empty] | 10000000 | 5000000 |  |  |  | 15000000
4304 | 키노플로 | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | [6 empty] | 10000000
4305 | 발전차 | 30000000 | [5 empty] | 15000000 |  | 15000000 |  |  |  | 30000000
4306 | 발전차2 | 10000000 | [6 empty] | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 10000000
4307 | 탑차 | 20000000 | [5 empty] | 10000000 |  | 10000000 |  |  |  | 20000000
4308 | 기타조명기자재 | 5000000 | [6 empty] | 5000000 |  |  |  |  | 5000000
4309 | 소모품 | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | [6 empty] | 4000000
4310 | 특수라이트 | 10000000 | [6 empty] | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 10000000
5000 | 후반작업 | 179100000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 72000000 | 34200000 | 20500000 | 67400000 | 179100000
5100 | 녹음 | 83500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 10500000 | 23000000 | 83500000
5101 | SOUND-ALL-IN | 45000000 | [7 empty] | 25000000 |  |  | 20000000 | 45000000
5102 | 돌비사용료 | 7500000 | [9 empty] | 7500000 |  | 7500000
5103 | 광학녹음 | 3000000 | [10 empty] | 3000000 | 3000000
5104 | 성우료 | 3000000 | [9 empty] | 3000000 |  | 3000000
5105 | 저작권료 | 25000000 | [7 empty] | 25000000 |  |  |  | 25000000
5200 | 현상 | 57600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | 22200000 | 0 | 18400000 | 57600000
5201 | 네가 | 24000000 | [7 empty] | 12000000 | 12000000 |  |  | 24000000
5202 | 러쉬 | 1200000 | [8 empty] | 1200000 |  |  | 1200000
5203 | 키코드텔레시네 | 11000000 | [7 empty] | 5000000 | 6000000 |  |  | 11000000
5204 | 텔레시네용테잎 | 3000000 | [8 empty] | 3000000 |  |  | 3000000
5205 | 사운드 | 4000000 | [10 empty] | 4000000 | 4000000
5206 | 듀프현상 | 2400000 | [10 empty] | 2400000 | 2400000
5207 | 프린트 | 12000000 | [10 empty] | 12000000 | 12000000
5300 | 자막/옵티칼 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000
5301 | 옵티칼 | 10000000 | [10 empty] | 10000000 | 10000000
5302 | 자막 | 3000000 | [10 empty] | 3000000 | 3000000
5303 | 색보정 | 5000000 | [10 empty] | 5000000 | 5000000
5400 | 후반작업진행비 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 5000000 | 3000000 | 15000000
5401 | 편집진행비 | 7000000 | [8 empty] | 7000000 |  |  | 7000000
5402 | 현상진행비 | 3000000 | [10 empty] | 3000000 | 3000000
5403 | 녹음진행비 | 5000000 | [9 empty] | 5000000 |  | 5000000
5500 | 회식비 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000
5501 | 회식비 | 5000000 | [6 empty] | 2000000 | 3000000 |  |  |  | 5000000
6000 | 예비비 | 46480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480000 | 15000000 | 15000000 | 10000000 | 0 | 0 | 46480000
7000 | 경상비 | 144000000 | 24000000 | 0 | 12000000 | 0 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 24000000 | 12000000 | 12000000 | 24000000 | 144000000
합계 |  | 2999520000 | 162000000 | 59000000 | 454500000 | 21000000 | 377000000 | 144980000 | 559240000 | 561480000 | 532200000 | 62500000 | 115620000 | 2999520000